## Sheet1
|  | 自律管理 | 论文大纲 | 创意编程 | 翻译 | 艺术节书 | 更新作品 | 交互阅读 | 个人网站 | VR学习 | 漫画创作 | 实习 | 上课
| 29 |  |  | 借书 | [7 empty] | 1
| 30 | 时间表制定/ 预期障碍/ 预防措施/ 情绪管理 | 读参考论文 | 借书 |  | 等甲方找 | UI插画 练习规划 |  | JSJQ 任务导向 规划学习 | JSJQ 任务导向 规划学习 | 产品思考
12 | 1
2
| 3 |  | 思考切入点 | 产出2
| 4 |  | 读参考论文 | [8 empty] | 2
| 5 |  | 思考切入点
| 6 |  |  |  | 12
| 7 | [6 empty] | UX要素 看完
| 8 | [6 empty] | 看About FACE
9
| 10 |  | 找导师讨论 | 产出2 | 24 | 确认任务 查资料 问经验
| 11 | [10 empty] | 3
12
13
| 14 |  |  |  | 36
| 15 | [6 empty] | 复习
| 16 |  | 收集资料
| 17 |  | 迭代写作 | 产出2 |  | 初稿 | 作品重做 交互练习 规划 | 第一轮 |  |  | 稳定的创 作方案
| 18 |  | 收集资料 |  | 48 |  | UXUI作品 | 看 精益创业 |  |  |  | 4
| 19 |  | 迭代写作
20
21
| 22 |  |  |  | 产出60
| 23 |  |  |  |  | 版本1
| 24 |  |  | 产出2
| 25 |  |  |  | 提前完成 | [6 empty] | 5
26
27
28
| 29 |  |  |  |  | 版本2
| 30 |  |  | 产出2
31
1 | 1 | [7 empty] | 产品思考 |  |  | 6
2
3
4
5
6
| 7 |  |  | 死线
| 8 | [5 empty] | 作品整理思考修改方向 |  |  |  |  | 7
| 9 |  | 本周必须完成一
| 10 |  | 份三四千字的
| 11 |  | 研读间 初稿！
12
| 13 |  | 研读间
| 14 |  | 研读间
| 15 | [10 empty] | 8
16
17
| 18 |  | 研读间
19
20
| 21 | [6 empty] | 第二轮
| 22 | [10 empty] | 9
23
24
25
26
27
28
| 29 | [10 empty] | 10
30
31
2 | 1
2
3
| 4 | [7 empty] | 网站制作
| 5 | [10 empty] | 11
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| 21 | [10 empty] | 12
22
23
24
| 25 | [6 empty] | 第三轮
| 26 | [10 empty] | 13
27
28